## Product Backlog
Product Backlog | [8 empty] | Total
P/S | Requisito | Descrição | Funcional | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT | Periodo | Total | Faltam
Projeto | Protótipo: Tela Inicial | Protótipo do site com informações do projeto e funções do sensor. |  | Essencial | G | 13 | 3 | 1 | SP1 | 190 | 470
Projeto | Protótipo: Tela Log-in | Protótipo da tela de login com e-mail e senha da empresa. |  | Essencial | P | 5 | 2 | 1 | SP2 | 186 | 280
Projeto | Protótipo: Tela Cadastro de Usuário | Protótipo da tela de cadastro com informações da empresa e representante. |  | Essencial | P | 5 | 2 | 1 | SP3 | 94 | 94
Projeto | Protótipo: Tela Cadastro de Sensores | Protótipo do cadastro de sensor com código e nome. |  | Importante | P | 5 | 2 | 1 | Final | 470 | 0
Projeto | Protótipo: Tela Cadastro de Funcionários | Protótipo do cadastro de funcionarios no sistema. |  | Desejavel | P | 5 | 2 | 1
Projeto | Protótipo: Tela Validação de Cadastro | Protótipo da tela de validação de cadastro para empresa ao se cadastrar no sistema. |  | Desejavel | P | 5 | 2 | 1
Projeto | Protótipo: Tela Recuperação de Senha | Protótipo da tela de recuperação de senha para empresa. |  | Desejavel | P | 5 | 2 | 1
Projeto | Protótipo: Tela Gerenciamento de Funcionários | Protótipo da tela de gerenciamento de funcionarios ao adicionar ou remover funcionarios no sistema. |  | Desejavel | M | 8 | 2 | 1
Projeto | Protótipo: Tela de Gráficos | Protótipo da tela de gráficos, onde será visivel diferença de temperatura. |  | Importante | P | 5 | 2 | 1
Projeto | Protótipo: Calculadora | Protótipo da calculadora, onde será mostrado o beneficio dos sensores. |  | Essencial | GG | 21 | 2 | 1
Projeto | Protótipo: Tela Inicial do Sistema | Protótipo da tela inicial do sistema ao entrar com a conta da empresa. |  | Essencial | P | 5 | 3 | 1
Projeto | Protótipo: Tela Sensores e Controle de Temperatura | Protótipo da tela de sensores e o controle de temperatura conforme necessidade da empresa. |  | Essencial | M | 8 | 3 | 1
Projeto | Protótipo: Tela Alertas | Protótipo dos alertas conforme utlização do sensor. |  | Essencial | PP | 3 | 3 | 1
Sistema | Conectar Sensores ao Arduíno | Conexão dos sensores para recepção de dados. | Não | Importante | GG | 21 | 3 | 1
Sistema | Rodar Código Arduíno | Enviar código para arduíno para inicio da coleta. | Não | Importante | M | 8 | 3 | 1
Sistema | Ligar Arduíno | Iniciar funcionamento do arduíno. | Não | Importante | PP | 3 | 3 | 1
Sistema | Coletar Dados do Arduíno | Recepção de dados e leitura através do arduíno. | Não | Importante | PP | 3 | 2 | 1
Projeto | Ferramenta de Gestão de Projetos | Ferramenta para acompanhamento da evolução do projeto e auxilio na organização. |  | Importante | G | 13 | 2 | 1
Projeto | Requisitos do Projeto Populados na Ferramenta | Ferramenta de gestão atualizada. |  | Importante | GG | 21 | 2 | 1
Sistema | MySQL: Tabelas do Sistema | Decisão de quais tabelas serão utilizadas na regra de negócio. | Não | Essencial | M | 8 | 2 | 1
Sistema | MySQL: Script de Inserção de Registros | Código para inserção de dados nas tabelas. | Não | Essencial | P | 5 | 3 | 1
Sistema | MySQL: Script de Consulta de Dados | Código para consulta de dados inseridos nas tabelas. | Não | Essencial | P | 5 | 3 | 1
Projeto | Diagrama de Visão de Negócios | Diagrama sobre a proposta do projeto |  | Desejavel | P | 5 | 1 | 1
Projeto | Projeto Salvo no Github | GitHub do projeto atualizado e aproveitamento da função de versionamento. |  | Importante | P | 5 | 1 | 1
Projeto | Fazer Relatório dos Gráficos | Relatório de testes com sensores e Arduino com dados exibidos em gráficos. |  | Importante | M | 8 | 1 | 2
Sistema | Teste com Sensor do Projeto + Gráfico | Teste com coletas de dados em tempo real e representação em gráficos | Não | Essencial | M | 8 | 3 | 2
Sistema | Site Estático: Compatibilidade com Navegadores | Compatibilidade com diversos navegadores. | Não | Essencial | PP | 3 | 2 | 2
Projeto | MySQL: Modelagem Lógica V1 | Diagrama para teste e exemplificação da lógica por trás do banco de dados. |  | Importante | P | 5 | 2 | 2
Projeto | Criação do Plano de Riscos | Criação de formas de contornar os riscos aos quais o projeto está sujeito. |  | Desejavel | M | 8 | 2 | 2
Projeto | Diagrama de Solução | Diagrama de funcionamento da solução proposta. |  | Desejavel | P | 5 | 1 | 2
Sistema | Site Estático: Tela Log-in | Tela de login para a empresa entrar com sua conta no sistema. | Sim | Essencial | P | 5 | 1 | 2
Sistema | Site Estático: Tela Cadastro de Empresa | Tela de cadastro da empresa, onde a empresa informará dados como: CNPJ, Representante, endereço, entre outros. | Sim | Essencial | P | 5 | 1 | 2
Sistema | Site Estático: Tela Cadastro de Sensores | Tela de cadastro de sensores, onde será informado código do sensor e nome de sua preferencia. | Sim | Importante | P | 5 | 3 | 2
Sistema | Site Estático: Tela Cadastro de Funcionários | Tela de cadastro de funcionarios, onde será cadastrado funcionarios que terão acesso ao sistema da empresa. | Sim | Desejavel | M | 8 | 3 | 2
Sistema | Site Estático: Tela Validação de Cadastro | Tela de validação de cadastro da empresa, onde será enviado um código no email cadastrado. | Sim | Desejavel | P | 5 | 3 | 2
Sistema | Site Estático: Tela Recuperação de Senha | Tela de recuperação de senha, caso a empresa perca sua senha e queira recuperar pelo email cadastrado | Sim | Desejavel | P | 5 | 2 | 2
Sistema | Site Estático: Tela Gerenciamento de Funcionários | Tela de gerenciamento de funcionarios, onde será informado ID, nome e telefone do funcionario cadastrado. | Sim | Desejavel | M | 8 | 2 | 2
Sistema | Site Estático: Tela de Gráficos | Tela de graficos, onde será informado a oscilação de temperatura em sua região. | Sim | Importante | M | 8 | 1 | 2
Sistema | Site Estático: Tela Calculadora | Tela da calculadora, onde será informado a vantagem de usar o sensor em valores, informando apenas dados de suas vacas. | Sim | Desejavel | G | 13 | 1 | 2
Sistema | Site Estático: Tela Inicial do Sistema | Tela inicial do sistema, onde será redirecionado ao entrar com a conta da empresa, e terá acesso ao sistema. | Sim | Essencial | GG | 21 | 1 | 2
Sistema | Site Estático: Tela Sensores e Controle de Temperatura | Tela de sensores e controle de temperatura, onde irá ter controle total do sensor e sua temperatura. | Sim | Essencial | M | 8 | 1 | 2
Sistema | Site Estático: Validação de Senha | Validação de senha, validação de senha de acordo com as regras propostas pela equipe. | Sim | Essencial | P | 5 | 1 | 2
Sistema | Site Estático: Validação de E-mail | Validação de E-mail, validação de E-mail de acordo com as regras propostas pela equipe. | Sim | Essencial | PP | 3 | 2 | 2
Sistema | Site Estático: Tela Inicial | Tela inicial, será o primeiro acesso do usuario com o sistema, possibilitando a navegação para outras paginas e login. | Sim | Essencial | M | 8 | 3 | 2
Sistema | Site Estático: Alertas | Alerta de temperatura ou umidade foras do ideal. | Sim | Desejavel | M | 8 | 3 | 2
Projeto | Especificação no Analytics / Métricas | Especificação das métricas utilizadas no analytics. |  | Essencial | G | 13 | 2 | 2
Sistema | Simular Utilização do Sensor | Simulação de sensor para coleta de dados. | Não | Importante | G | 13 | 1 | 2
Sistema | Utilizar o Sensor com API local | Coleta de dados com gerenciador de API leve em execução em sua máquina local | Não | Importante | M | 8 | 1 | 2
Projeto | Gráficos no Excel | Gráficos feitos no Excel para simulação. |  | Importante | M | 8 | 2 | 2
Sistema | Coleta de Dados Automática | Coleta e armazenamento de dados de forma automatizada. | Não | Essencial | P | 5 | 2 | 3
Projeto | Fluxograma de Suporte | Fluxograma explicando funcionamento de suporte. |  | Desejavel | P | 5 | 3 | 3
Projeto | Ferramenta de Help Desk | Ferramenta para serviço de apoio a usuários para suporte e resolução de problemas técnicos. |  | Importante | M | 8 | 2 | 3
Projeto | Documento de Mudanças | Documento para solicitar uma mudança e informar o possível impacto causado por ela. |  | Importante | M | 8 | 1 | 3
Projeto | Modelagem Lógica V3 | 3° versão da modelagem lógica do Banco de Dados. |  | Essencial | P | 5 | 1 | 3
Sistema | Teste Integrado do Analytics | Teste do site integrado ao Analytics | Sim | Essencial | M | 8 | 2 | 3
Sistema | Teste Integrado da Solução de IoT | Teste do sistema proposto. | Não | Essencial | G | 13 | 3 | 3
Sistema | Teste Integrado (Arduíno + BD) | Teste de coleta de dados através do arduino e armazenamento no banco de dados. | Não | Essencial | P | 5 | 2 | 3
Projeto | Manual de Instalação | Manual para instalação do projeto. |  | Importante | M | 8 | 2 | 3
Projeto | Planilha de Homologação do Projeto | Planilha de ratificação ou confirmação, por autoridade judicial ou administrativa. |  | Importante | M | 8 | 1 | 3
Projeto | Prévia (Demonstração da Solução + Apresentação) | Demonstração e apresentação do funcionamento do projeto. |  | Essencial | GG | 21 | 1 | 3

## Tabela Documentação
Product Backlog
P/S | Requisito | Funcional | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT
Projeto | Protótipo: Tela Inicial |  | Essencial | G | 13 | 3 | 1
Projeto | Protótipo: Tela Log-in |  | Essencial | P | 5 | 2 | 1
Projeto | Protótipo: Tela Cadastro de Usuário |  | Essencial | P | 5 | 2 | 1
Projeto | Protótipo: Tela Cadastro de Sensores |  | Importante | P | 5 | 2 | 1
Projeto | Protótipo: Tela Cadastro de Funcionários |  | Desejavel | P | 5 | 2 | 1
Projeto | Protótipo: Tela Validação de Cadastro |  | Desejavel | P | 5 | 2 | 1
Projeto | Protótipo: Tela Recuperação de Senha |  | Desejavel | P | 5 | 2 | 1
Projeto | Protótipo: Tela Gerenciamento de Funcionários |  | Desejavel | M | 8 | 2 | 1
Projeto | Protótipo: Tela de Gráficos |  | Importante | P | 5 | 2 | 1
Projeto | Protótipo: Calculadora |  | Desejavel | GG | 21 | 2 | 1
Projeto | Protótipo: Tela Inicial do Sistema |  | Essencial | P | 5 | 3 | 1
Projeto | Protótipo: Tela Sensores e Controle de Temperatura |  | Essencial | M | 8 | 3 | 1
Projeto | Protótipo: Tela Alertas |  | Essencial | PP | 3 | 3 | 1
Projeto | Ferramenta de Gestão de Projetos |  | Importante | G | 13 | 2 | 1
Projeto | Requisitos do Projeto Populados na Ferramenta |  | Importante | GG | 21 | 2 | 1
Projeto | Diagrama de Visão de Negócios |  | Desejavel | P | 5 | 1 | 1
Projeto | Projeto Salvo no Github |  | Importante | P | 5 | 1 | 1
Projeto | Fazer Relatório dos Gráficos |  | Importante | M | 8 | 1 | 2
Projeto | MySQL: Modelagem Lógica V1 |  | Importante | P | 5 | 2 | 2
Projeto | Criação do Plano de Riscos |  | Desejavel | M | 8 | 2 | 2
Projeto | Diagrama de Solução |  | Desejavel | P | 5 | 1 | 2
Projeto | Especificação no Analytics / Métricas |  | Essencial | G | 13 | 2 | 2
Projeto | Gráficos no Excel |  | Importante | M | 8 | 2 | 2
Projeto | Fluxograma de Suporte |  | Desejavel | P | 5 | 3 | 3
Projeto | Ferramenta de Help Desk |  | Importante | M | 8 | 2 | 3
Projeto | Documento de Mudanças |  | Importante | M | 8 | 1 | 3
Projeto | Modelagem Lógica V3 |  | Essencial | P | 5 | 1 | 3
Projeto | Manual de Instalação |  | Importante | M | 8 | 2 | 3
Projeto | Planilha de Homologação do Projeto |  | Importante | M | 8 | 1 | 3
Projeto | Prévia (Demonstração da Solução + Apresentação) |  | Essencial | GG | 21 | 1 | 3
Sistema | Conectar Sensores ao Arduíno | Não | Importante | GG | 21 | 3 | 1
Sistema | Rodar Código Arduíno | Não | Importante | M | 8 | 3 | 1
Sistema | Ligar Arduíno | Não | Importante | PP | 3 | 3 | 1
Sistema | Coletar Dados do Arduíno | Não | Importante | PP | 3 | 2 | 1
Sistema | MySQL: Tabelas do Sistema | Não | Essencial | M | 8 | 2 | 1
Sistema | MySQL: Script de Inserção de Registros | Não | Essencial | P | 5 | 3 | 1
Sistema | MySQL: Script de Consulta de Dados | Não | Essencial | P | 5 | 3 | 1
Sistema | Teste com Sensor do Projeto + Gráfico | Não | Essencial | M | 8 | 3 | 2
Sistema | Site Estático: Compatibilidade com Navegadores | Não | Essencial | PP | 3 | 2 | 2
Sistema | Site Estático: Tela Log-in | Sim | Essencial | P | 5 | 1 | 2
Sistema | Site Estático: Tela Cadastro de Empresa | Sim | Essencial | P | 5 | 1 | 2
Sistema | Site Estático: Tela Cadastro de Sensores | Sim | Importante | P | 5 | 3 | 2
Sistema | Site Estático: Tela Cadastro de Funcionários | Sim | Desejavel | M | 8 | 3 | 2
Sistema | Site Estático: Tela Validação de Cadastro | Sim | Desejavel | P | 5 | 3 | 2
Sistema | Site Estático: Tela Recuperação de Senha | Sim | Desejavel | P | 5 | 2 | 2
Sistema | Site Estático: Tela Gerenciamento de Funcionários | Sim | Desejavel | M | 8 | 2 | 2
Sistema | Site Estático: Tela de Gráficos | Sim | Importante | M | 8 | 1 | 2
Sistema | Site Estático: Tela Calculadora | Sim | Desejavel | G | 13 | 1 | 2
Sistema | Site Estático: Tela Inicial do Sistema | Sim | Essencial | GG | 21 | 1 | 2
Sistema | Site Estático: Tela Sensores e Controle de Temperatura | Sim | Essencial | M | 8 | 1 | 2
Sistema | Site Estático: Validação de Senha | Sim | Essencial | P | 5 | 1 | 2
Sistema | Site Estático: Validação de E-mail | Sim | Essencial | PP | 3 | 2 | 2
Sistema | Site Estático: Tela Inicial | Sim | Essencial | M | 8 | 3 | 2
Sistema | Site Estático: Alertas | Sim | Desejavel | M | 8 | 3 | 2
Sistema | Simular Utilização do Sensor | Não | Importante | G | 13 | 1 | 2
Sistema | Utilizar o Sensor com API local | Não | Importante | M | 8 | 1 | 2
Sistema | Coleta de Dados Automática | Não | Essencial | P | 5 | 2 | 3
Sistema | Teste Integrado do Analytics | Sim | Essencial | M | 8 | 2 | 3
Sistema | Teste Integrado da Solução de IoT | Não | Essencial | G | 13 | 3 | 3
Sistema | Teste Integrado (Arduíno + BD) | Não | Essencial | P | 5 | 2 | 3

## Sprint 1
Sprint 1 - Backlog
A/R | Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT
Atividade | Protótipo: Tela Inicial | Protótipo do site com informações do projeto e funções do sensor. | Essencial | G | 13 | 3 | 1
Atividade | Protótipo: Tela Log-in | Protótipo da tela de login com e-mail e senha da empresa. | Essencial | P | 5 | 2 | 1
Atividade | Protótipo: Tela Cadastro de Usuário | Protótipo da tela de cadastro com informações da empresa e representante. | Essencial | P | 5 | 2 | 1
Atividade | Protótipo: Tela Cadastro de Sensores | Protótipo do cadastro de sensor com código e nome. | Importante | P | 5 | 2 | 1
Atividade | Protótipo: Tela Cadastro de Funcionários | Protótipo do cadastro de funcionarios no sistema. | Desejavel | P | 5 | 2 | 1
Atividade | Protótipo: Tela Validação de Cadastro | Protótipo da tela de validação de cadastro para empresa ao se cadastrar no sistema. | Desejavel | P | 5 | 2 | 1
Atividade | Protótipo: Tela Recuperação de Senha | Protótipo da tela de recuperação de senha para empresa. | Desejavel | P | 5 | 2 | 1
Atividade | Protótipo: Tela Gerenciamento de Funcionários | Protótipo da tela de gerenciamento de funcionarios ao adicionar ou remover funcionarios no sistema. | Desejavel | M | 8 | 2 | 1
Atividade | Protótipo: Tela de Gráficos | Protótipo da tela de gráficos, onde será visivel diferença de temperatura. | Importante | P | 5 | 2 | 1
Atividade | Protótipo: Tela Calculadora | Protótipo da calculadora, onde será mostrado o beneficio dos sensores. | Desejavel | GG | 21 | 2 | 1
Atividade | Protótipo: Tela Inicial do Sistema | Protótipo da tela inicial do sistema ao entrar com a conta da empresa. | Essencial | P | 5 | 3 | 1
Atividade | Protótipo: Tela Sensores e Controle de Temperatura | Protótipo da tela de sensores e o controle de temperatura conforme necessidade da empresa. | Essencial | M | 8 | 3 | 1
Atividade | Protótipo: Tela Alertas | Protótipo dos alertas conforme utlização do sensor. | Essencial | PP | 3 | 3 | 1
Atividade | Conectar Sensores ao Arduíno | Conexão dos sensores para recepção de dados. | Importante | GG | 21 | 3 | 1
Atividade | Rodar Código Arduíno | Enviar código para arduíno para inicio da coleta. | Importante | M | 8 | 3 | 1
Atividade | Ligar Arduíno | Iniciar funcionamento do arduíno. | Importante | PP | 3 | 3 | 1
Atividade | Coletar Dados do Arduíno | Recepção de dados e leitura através do arduíno. | Importante | PP | 3 | 2 | 1
Atividade | Ferramenta de Gestão de Projetos | Ferramenta para acompanhamento da evolução do projeto e auxilio na organização. | Importante | G | 13 | 2 | 1
Atividade | Requisitos do Projeto Populados na Ferramenta | Ferramenta de gestão atualizada. | Importante | GG | 21 | 2 | 1
Requisito | MySQL: Tabelas do Sistema | Decisão de quais tabelas serão utilizadas na regra de negócio. | Essencial | M | 8 | 2 | 1
Requisito | MySQL: Script de Inserção de Registros | Código para inserção de dados nas tabelas. | Essencial | P | 5 | 3 | 1
Requisito | MySQL: Script de Consulta de Dados | Códico para consulta de dados inseridos nas tabelas. | Essencial | P | 5 | 3 | 1
Atividade | Diagrama de Visão de Negócios | Diagrama sobre a proposta do projeto | Desejavel | P | 5 | 1 | 1
Atividade | Projeto Salvo no Github | GitHub do projeto atualizado e aproveitamento da função de versionamento. | Importante | P | 5 | 1 | 1

## Sprint 2
Sprint 2 - Backlog | [7 empty] | Total
A / R | Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT | Periodo | Total | Faltam | Média
Atividade | Fazer Relatório dos Gráficos | Relatório de testes com sensores e Arduino com dados exibidos em gráficos. | Importante | M | 8 | 1 | 2A | SP2A | 60 | 194 | 194
Atividade | Teste com Sensor do Projeto + Gráfico | Teste com coletas de dados em tempo real e representação em gráficos | Essencial | M | 8 | 3 | 2A | SP2B | 60 | 134 | 145.5
Requisito | MySQL: Modelagem Lógica V1 | Diagrama para teste e exemplificação da lógica por trás do banco de dados. | Importante | PP | 3 | 2 | 2B | SP2C | 45 | 74 | 97
Requisito | Site Estático: Tela Log-in | Tela de login para a empresa entrar com sua conta no sistema. | Essencial | P | 5 | 1 | 2A | SP2D | 29 | 29 | 48.5
Requisito | Site Estático: Tela Recuperação de Senha | Tela de recuperação de senha, caso a empresa perca sua senha e queira recuperar pelo email cadastrado | Desejavel | M | 8 | 2 | 2A | Final | 0 | 0 | 0
Requisito | Site Estático: Tela Inicial do Sistema | Tela inicial do sistema, onde será redirecionado ao entrar com a conta da empresa, e terá acesso ao sistema. | Essencial | P | 5 | 1 | 2A | Sprint 2 | 194
Requisito | Site Estático: Tela Sensores e Controle de Temperatura | Tela de sensores e controle de temperatura, onde irá ter controle total do sensor e sua temperatura. | Essencial | P | 5 | 1 | 2A
Requisito | Site Estático: Validação de Senha | Validação de senha, validação de senha de acordo com as regras propostas pela equipe. | Essencial | P | 5 | 1 | 2A
Requisito | Site Estático: Validação de E-mail | Validação de E-mail, validação de E-mail de acordo com as regras propostas pela equipe. | Essencial | P | 5 | 2 | 2A
Requisito | Site Estático: Tela Inicial | Tela inicial, será o primeiro acesso do usuario com o sistema, possibilitando a navegação para outras paginas e login. | Essencial | M | 8 | 3 | 2A
Requisito | Site Estático: Tela Cadastro de Empresa | Tela de cadastro da empresa, onde a empresa informará dados como: CNPJ, Representante, endereço, entre outros. | Essencial | P | 5 | 1 | 2B
Requisito | Site Estático: Tela Cadastro de Funcionários | Tela de cadastro de funcionarios, onde será cadastrado funcionarios que terão acesso ao sistema da empresa. | Desejavel | P | 5 | 3 | 2B
Requisito | Site Estático: Tela Validação de Cadastro | Tela de validação de cadastro da empresa, onde será enviado um código no email cadastrado. | Desejavel | M | 8 | 3 | 2B
Requisito | Site Estático: Tela Gerenciamento de Funcionários | Tela de gerenciamento de funcionarios, onde será informado ID, nome e telefone do funcionario cadastrado. | Desejavel | M | 8 | 2 | 2B
Requisito | Site Estático: Tela Calculadora | Tela da calculadora, onde será informado a vantagem de usar o sensor em valores, informando apenas dados de suas vacas. | Desejavel | G | 13 | 1 | 2B
Requisito | Site Estático: Alertas | Alerta de temperatura ou umidade foras do ideal. | Desejavel | GG | 21 | 3 | 2B
Requisito | Site Estático: Compatibilidade com Navegadores | Compatibilidade com diversos navegadores. | Essencial | M | 8 | 2 | 2C
Atividade | Plano de Riscos | Criação de formas de contornar os riscos aos quais o projeto está sujeito. | Desejavel | P | 5 | 2 | 2C
Atividade | Diagrama de Solução | Diagrama de funcionamento da solução proposta. | Desejavel | PP | 3 | 1 | 2D
Requisito | Site Estático: Tela Cadastro de Sensores | Tela de cadastro de sensores, onde será informado código do sensor e nome de sua preferencia. | Importante | M | 8 | 3 | 2C
Requisito | Site Estático: Tela de Gráficos | Tela de graficos, onde será informado a oscilação de temperatura em sua região. | Importante | M | 8 | 1 | 2C
Atividade | Gráficos no Excel | Gráficos feitos no Excel para simulção. | Importante | G | 13 | 2 | 2C
Requisito | Utilizar o Sensor com API local | Coleta de dados com gerenciador de API leve em execução em sua máquina local | Importante | M | 8 | 1 | 2C
Atividade | Especificação no Analytics / Métricas | Especificação das métricas utilizadas no analytics. | Essencial | G | 13 | 2 | 2D
Atividade | Simular Utilização do Sensor | Simulação de sensor para coleta de dados. | Importante | M | 8 | 1 | 2D

## Sprint 3
Sprint 3 - Backlog
A/R | Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT
Requisito | Site Estático: Coleta de Dados Automática | Coleta e armazenamento de dados de forma automatizada. | Essencial | P | 5 | 2 | 3
Atividade | Fluxograma de Suporte | Fluxograma explicando funcionamento de suporte. | Desejavel | P | 5 | 3 | 3
Requisito | Ferramenta de Help Desk | Ferramenta para serviço de apoio a usuários para suporte e resolução de problemas técnicos. | Importante | M | 8 | 2 | 3
Atividade | Documento de Mudanças | Documento para solicitar uma mudança e informar o possível impacto causado por ela. | Importante | M | 8 | 1 | 3
Requisito | Modelagem Lógica V3 | 3° versão da modelagem lógica do Banco de Dados. | Essencial | P | 5 | 1 | 3
Requisito | Teste Integrado do Analytics | Teste do site integrado ao Analytics | Essencial | M | 8 | 2 | 3
Requisito | Teste Integrado da Solução de IoT | Teste do sistema proposto. | Essencial | G | 13 | 3 | 3
Requisito | Teste Integrado (Arduíno + DB) | Teste de coleta de dados através do arduino e armazenamento no banco de dados. | Essencial | P | 5 | 2 | 3
Requisito | Manual de Instalação | Manual para instalação do projeto. | Importante | M | 8 | 2 | 3
Requisito | Planilha de Homologação do Projeto | Planilha de ratificação ou confirmação, por autoridade judicial ou administrativa. | Importante | M | 8 | 1 | 3
Atividade | Prévia (Demonstração da Solução + Apresentação) | Demonstração e apresentação do funcionamento do projeto. | Essencial | GG | 21 | 1 | 3

## Planilha de riscos
Nivel | Riscos | Probabilidade | Impacto | Fator de Risco | Ação | Como? | Impacto
| Desistência de integrante | 1 | 2 | 2 | Evitar | Se comunicando para entender a posição de cada um com relação a faculdade. | Alto (3)
| Integrante contaminado com doenças infecciosas | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Cuidados pessoais com saude. | Médio (2)
| Equipe resistente a mudanças | 1 | 2 | 2 | Evitar | Grupo se reunir para decidir o que e como será feito. | Alto (1)
| Desvios de escopo | 1 | 2 | 2 | Evitar | Revisitar documentção para conferir o escopo do projeto. |  | Pouco Provável (1) | Provável (2) | Muito Provável (3)
| Alteração do grupo a pedido da equipe socioemocional | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Documentação preparada para atualizar novos integrantes com o projeto. |  | Probalidade
| Mudanças na gestão | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Documentação preparada para facilitar o alinhamento de ideias com o novo gestor.
| Ausência na apresentação por motivos pessoais ou familiares | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Comunicar o quanto antes a equipe para que possam se preparar para sua ausencia.
| Falta de reuniões com a equipe | 1 | 3 | 3 | Evitar | Evitar cancelamento de reuniões.
| Alterações de funções | 3 | 1 | 3 | Mitigar | Preparação para passagem de funções e atualização do novo representante.
| Atrasos de entregas | 1 | 3 | 3 | Evitar | Organização do projeto e atualização da equipe durante as reuniões.
| Cliente mudar algo do projeto | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Integração das alterações de forma a não atrapalhar o grupo.
| Baixo desempenho da equipe | 2 | 3 | 6 | Evitar | Equipe alinhada e trabalhando em prol da evolução do projeto.
| Falta de comunicação entre a equipe | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Reuniões diarias com intuito de atualizar a equipe da evolução do projeto.
| Sobrecarga de trabalho | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Divisão das funções de forma igualitaria entre a equipe.
| Falta de conhecimento nas ferramentas utilizadas | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Auxilio entre os integrantes da equipe.
| Equipe trabalhar com ferramenta nova | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Auxilio entre os integrantes da equipe e pesquisa da nova ferramenta.
| Falta de equipamento | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Utilização do equipamento da faculdade.
| Falta das habilidades necessárias | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Auxilio da equipe e pesquisa para evolução pessoal.
| Prazos muito curtos | 2 | 3 | 6 | Evitar | Equipe aberta a negociação sobre os prazos.
| Recusa das alterações pela equipe de pesquisa e inovação | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Manter ideia e produtos originais.
| Falta de tempo | 3 | 3 | 9 | Evitar | Organização do projeto e acompanhamento da evolução.
| Queda de internet durante as reuniões | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Reuniões diarias presenciais.

## Reunião
Dia | Vagner | Vitor | Bruno | Matheus | Gabriel | João
2023-10-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Presença
Vagner | (Tudo)
Rótulos de Linha | Soma de Vagner | Soma de Vitor | Soma de Bruno | Soma de Matheus | Soma de Gabriel | Soma de João
2023-10-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Total Geral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1