## Planilha1
Riscos | Probabilidade | Impacto | Fator de Risco | Nivel | Ação | Como?
Desistência de integrante | 1 | 2 | 2 |  | Evitar | Se comunicando para entender a posição de cada um com relação a faculdade.
Baixo desempenho da equipe | 2 | 3 | 6 |  | Evitar | Equipe alinhada e trabalhando em prol da evolução do projeto.
Integrante contaminado com doenças infecciosas | 1 | 2 | 2 |  | Mitigar | Cuidados pessoais com saude.
Ausência na apresentação por motivos pessoais ou familiares | 1 | 3 | 3 |  | Mitigar | Comunicar o quanto antes a equipe para que possam se preparar para sua ausencia.
Ausências frequentes em reuniões | 2 | 1 | 2 |  | Evitar | Reuniões sempre no mesmo horário e marcadas com antecedencia.
Equipe resistente a mudanças | 1 | 2 | 2 |  | Evitar | Grupo se reunir para decidir o que e como será feito.
Falta de comunicação entre a equipe | 2 | 3 | 6 |  | Mitigar | Reuniões diarias com intuito de atualizar a equipe da evolução do projeto.
Sobrecarga de trabalho | 3 | 2 | 6 |  | Mitigar | Divisão das funções de forma igualitaria entre a equipe.
Falta de reuniões com a equipe | 1 | 3 | 3 |  | Evitar | Evitar cancelamento de reuniões.
Alterações de funções | 3 | 1 | 3 |  | Mitigar | Preparação para passagem de funções e atualização do novo representante.
Falta de tempo | 3 | 3 | 9 |  | Evitar | Organização do projeto e acompanhamento da evolução.
Não entregar um requisito | 1 | 3 | 3 |  | Evitar | Organização do projeto e atualização da equipe durante as reuniões.
Falta de conhecimento nas ferramentas utilizadas | 3 | 2 | 6 |  | Mitigar | Auxilio entre os integrantes da equipe.
Equipamento incapaz de utilizar as ferramentas necessárias | 2 | 3 | 6 |  | Mitigar | Utilização do equipamento da faculdade.
Queda de internet durante as reuniões | 3 | 3 | 9 |  | Mitigar | Reuniões diarias presenciais.
Equipe trabalhar com ferramenta nova | 3 | 2 | 6 |  | Mitigar | Auxilio entre os integrantes da equipe e pesquisa da nova ferramenta.
Falta de equipamento | 2 | 3 | 6 |  | Mitigar | Utilização do equipamento da faculdade.
Falta das habilidades necessárias | 2 | 3 | 6 |  | Mitigar | Auxilio da equipe e pesquisa para evolução pessoal.
Áreas com clima adequado | 1 | 2 | 2 |  | Evitar | Interação com o quiente e pesquisa do local de implementação do sistema
Atrasos de entregas | 1 | 3 | 3 |  | Evitar | Organização do projeto e atualização da equipe durante as reuniões.
Prazos muito curtos | 2 | 3 | 6 |  | Evitar | Equipe aberta a negociação sobre os prazos.
Desvios de escopo | 1 | 2 | 2 |  | Evitar | Revisitar documentção para conferir o escopo do projeto.
Falta de clareza do projeto | 1 | 3 | 3 |  | Evitar | Receber feedbacks sempre que possivel para melhorar a compreensão do projeto.
Gastos com transporte para instalação | 3 | 1 | 3 |  | Mitigar | Repassagem de gastos para o cliente.
Baixo retorno financeiro | 1 | 3 | 3 |  | Evitar | Verificar capacidade de coleta venda e armazenamento do produto antes da inplantação do sistema.
Alteração do grupo a pedido da equipe socioemocional | 1 | 2 | 1 |  | Mitigar | Documentação preparada para atualizar novos integrantes com o projeto.
Recusa das alterações pela equipe de pesquisa e inovação | 3 | 2 | 6 |  | Mitigar | Manter ideia e produtos originais.
Cliente mudar algo do projeto | 2 | 2 | 2 |  | Mitigar | Integração das alterações de forma a não atrapalhar o grupo.
Mudanças na legislação | 1 | 2 | 2 |  | Mitigar | Acompanhar cenario no qual o projeto se encontra.
Mudanças na gestão | 1 | 2 | 2 |  | Mitigar | Documentação preparada para facilitar o alinhamento de ideias com o novo gestor.